## full
จำนวนนักวิจัย | 14 |  | แผนการดำเนินงานโครงการ การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน
|  |  | ต.ไหล่หิน อ.เมือง จ.ลำปาง | ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี 6 เดือน
ระยะที่ 1
ค่าตอบแทนต่อคน | 100 |  | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/ระยะเวลา | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท)
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 1 | เวทีทบทวนปัญหา และจัดทำแบบสอบถามรอบแรก | ทีมวิจัย 14 คน | แจ้งรายละเอียด | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 | จัดทำแบบสอบถาม | ค่าอาหาร | 700
|  |  |  | 9.00 - 12.00 |  | ค่าน้ำมัน | 300
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 2 | ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม | ทีมวิจัย 14 คน | ประชุมเยาวชนในหมู่บ้าน | ค่าตอบแทน | 2400
|  |  |  | วิทยากร และเยาวชนรวม 21 คน | ฝึกอบรมทีมเก็บข้อมูล | ค่าอาหาร | 1750
|  |  |  | โรงเรียนไหล่หินวิทยา | นำข้อมูลไปวิเคราะห์ | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 3 | เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย | ทีมวิจัย 14 คน | นำผลจากแบบสอบถามเข้าเวที | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | ทีมวิจัยร่วม 10 คน | วางแผนจัดเวทีย่อยต่อไป | ค่าอาหาร | 1200
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 |  | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 4 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 5 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 6 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 6 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 7 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 6 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 8 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 9 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | ทีมวิจัย 14 คน | ชี้แจงหลักการ และเหตุผล | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 100 คน | ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน | ค่าอาหาร | 5000
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 6 | เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 10 | เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง | ทีมวิจัย 14 คน | ทบทวน และหาข้อสรุป | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 | จัดทำแบบสอบถาม และวิเคราะห์ | ค่าอาหาร | 700
|  |  |  | 9.00 - 12.00 |  | ค่าน้ำมัน | 300
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 11 | ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา | ทีมวิจัย 14 คน | ไปศึกษาดูงานร่วมกับทีมวิจัยร่วม | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | ทีมวิจัยร่วม 10 คน |  | ค่าอาหาร | 1200
|  |  |  | บ้านดง และบ้านสามขา |  | ค่าน้ำมัน | 300
|  |  |  | 9.00 - 16.00 |  | ค่าเช่ารถ 2 คัน | 3000
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 12 | เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน | ทีมวิจัย 14 คน | สรุปผลให้กับชุมชนทราบ | ค่าตอบแทน | 1400
|  |  |  | และชาวบ้านรวม 150 คน |  | ค่าอาหาร | 7500
|  |  |  | ศาลาประชาคมหมู่ 2 |  | ค่าน้ำมัน | 300
9.00 - 12.00
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 13 | เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน | ทีมวิจัย | ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ค่าตอบแทน | 1800
|  |  |  | ชาวบ้าน | นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ | ค่าน้ำมัน | 1800
9.00 - 16.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
[5 empty] | ค่าประสานงาน (โทรศัพท์ จดหมาย ไปรษณีย์) |  | 5000
[5 empty] | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ปากกา รูปถ่าย ฯลฯ) |  | 5000
[6 empty] | รวม | 81050
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|  |  | ระยะที่ 1 | 81050
|  |  | ระยะที่ 2 | 40000
|  |  | ระยะที่ 3 | 78950
|  |  | รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 200000

## brief
จำนวนนักวิจัย | 14 |  | ชื่อโครงการ การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน
ค่าตอบแทนต่อคน | 100 |  | แผนการดำเนินงาน | ผู้เกี่ยวข้อง | ค่าตอบแทน | ค่าอาหาร | ค่าน้ำมัน | อื่น ๆ | จำนวน | สถานที่ | เวลา
ค่าอาหารต่อคน | 50 | 1 | เวทีทบทวนปัญหา และจัดทำแบบสอบถามรอบแรก | ทีมวิจัยหลัก | 1400 | 700 | 300 |  | 14 | โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 9.00 - 12.00
ค่าตอบแทนวิทยากร | 1000 | 2 | ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม | วิทยากร + ทีมหลัก + เยาวชน 20 คน | 2400 | 1750 | 300 |  | 35 | โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 9.00 - 16.00
|  | 3 | เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม รวม 24 คน | 1400 | 1200 | 300 |  | 24 | โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 9.00 - 12.00
|  | 4 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 2 | 9.00 - 12.00
|  | 5 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 6 | 9.00 - 12.00
|  | 6 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 2 | 9.00 - 12.00
|  | 7 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 6 | 9.00 - 12.00
|  | 8 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 2 | 9.00 - 12.00
|  | 9 | เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน รวม 100 | 1400 | 5000 | 300 |  | 100 | ในหมู่ 6 | 9.00 - 12.00
|  | 10 | เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง | ทีมวิจัยหลัก | 1400 | 700 | 300 |  | 14 | ศาลาประชาคม | 9.00 - 12.00
|  | 11 | ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม | 1400 | 1200 | 2000 | 3000 | 24 | ไปบ้านดง ใช้รถตู้ 2 คัน | 9.00 - 16.00
|  | 12 | เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน 150 คน | 1400 | 7500 | 300 |  | 150 | ศาลาประชาคม | 9.00 - 12.00
|  | 13 | เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน | ทีมวิจัยหลัก + ร่วม + ชาวบ้าน | 1800 |  | 1800 |  | 3 | ศูนย์ประสานงาน | 9.00 - 16.00
|  |  |  | รวม | 19600 | 43050 | 7100 | 3000 |  | รวมในแผน | 72750
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
[10 empty] | ค่าประสานงาน | 5000
[10 empty] | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 5000
[10 empty] | รวมทั้งสิ้น | 82750
|  |  |  | สรุปค่าใช้จ่ายแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ | 23.6858 | 52.0242 | 8.5801 | 3.6254 |  | 12.0846
ปรับปรุง : 2550-03-06
|  |  | วันที่ ………………………………………………. | เรื่อง …………………………………………………………………………..
|  |  | ทีมวิจัยหลัก โครงการวิจัย การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน |  |  |  | โทรศัพท์ |  |  |  | ลายเซ็น
|  | 1 | พระอธิการทอง อนามโย | เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 2 | กิจชนะชัย ปะละ | กำนันตำบลไหล่หิน |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 3 | เพิ่มศักดิ์ จินะการ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 4 | ทรงศักดิ์ แก้วมูล | ประธาน อบต.ไหล่หิน(รองหัวหน้าโครงการ) |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 5 | สุวรรณ เกษณา | ผอ.โรงเรียนบ้านไหล่หิน |  |  | 0899504808 |  |  |  | …………………..
|  | 6 | ราตรี ดวงไชย | ผช.โรงเรียนไหล่หินวิทยา |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 7 | ผดุง ตรีราช | ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2 |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 8 | องอาจ แก้วมูล | ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6 |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 9 | เบญจพร สุขร่องช้าง | ประธานแม่บ้านหมู่ 2 |  |  | 0813668103, 054274040 |  |  |  | …………………..
|  | 10 | กิม ปะละ | ประธานแม่บ้านหมู่ 6 |  |  | 0895574936, 054274241 |  |  |  | …………………..
|  | 11 | มนู นิวาโต | แพทย์ประจำตำบลไหล่หิน |  |  | ………………….. |  |  |  | …………………..
|  | 12 | ประมวล ยอดสาแล | สารวัตรกำนัน ต.ไหล่หิน |  |  | 0892893789, 054274695 |  |  |  | …………………..
|  | 13 | สุดา แผ่นคำ | อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน (ฝ่ายการเงินโครงการ) |  |  | 054274035 |  |  |  | …………………..
|  | 14 | บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ | อาจารย์ มหาวิทยาลัยโยนก (หัวหน้าโครงการ) |  |  | 0819927223 |  |  |  | …………………..
ปรับปรุง : 2550-03-06